## Dashboard v2
Dashboard Hành Động AI - v2
CASE VÀ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG; không phải log, quan sát hay số liệu doanh nghiệp thật.
Cấp | Chỉ số / định nghĩa | Baseline | Target đề xuất | Nguồn dữ liệu | Owner theo vai trò | Khi chỉ số xấu
Product | Tỷ lệ câu trả lời có nguồn kiểm chứng VÀ ngày cập nhật = số câu đạt cả hai điều kiện / tổng câu trong mẫu QA. | 60% (18/30 câu; QA mô phỏng tuần 1) | >=90% (>=27/30) vào ngày 60 | Log câu trả lời + phiếu QA mô phỏng 30 mẫu/tuần | Đỗ Trương Thành Ân (owner QA/data mô phỏng) | Nếu <90%: sửa kho nguồn/lịch cập nhật, tăng QA; không dùng câu thiếu nguồn.
Workflow 1 | Trung vị phút để tra cứu chính sách/quy trình, đến khi nhân viên xác minh và chấp nhận. | 18 phút median (n=10 tác vụ mô phỏng) | <=14,4 phút vào ngày 60 (giảm 20%) | Log tác vụ mô phỏng; từ lúc bắt đầu đến khi kiểm nguồn xong | Dương Hải Minh (owner workflow mô phỏng) | Nếu hụt: phân tích bước chờ/bàn giao, sửa quy trình trước khi mở rộng.
Workflow 2 | Trung vị phút để tổng hợp tài liệu cho một yêu cầu vận hành và kiểm chứng kết quả. | 32 phút median (n=10 tác vụ mô phỏng) | <=25,6 phút vào ngày 60 (giảm 20%) | Log tác vụ mô phỏng; từ lúc nhận yêu cầu đến khi duyệt bản tổng hợp | Dương Hải Minh (owner workflow mô phỏng) | Nếu hụt: rà bước tổng hợp/kiểm chứng, sửa nguồn hoặc điểm bàn giao.
Workflow 3 | Trung vị phút để kiểm tra phiên bản tài liệu và chuyển người xử lý ngoại lệ. | 14 phút median (n=10 tác vụ mô phỏng) | <=11,2 phút vào ngày 60 (giảm 20%) | Log tác vụ mô phỏng; từ lúc yêu cầu đến khi xác nhận phiên bản/chuyển cấp | Dương Hải Minh (owner workflow mô phỏng) | Nếu không xác định được bản mới nhất: dừng AI ở bước này, sửa governance.
Guardrail | Tỷ lệ lượt phải làm lại do sai hoặc thiếu nguồn = lượt làm lại / lượt QA. | 40% (12/30 cần sửa: 7 thiếu nguồn + 5 nguồn cũ; mô phỏng) | <=10% (<=3/30) vào ngày 60 | Cùng phiếu QA mô phỏng 30 mẫu + log sửa lỗi | Đỗ Trương Thành Ân (owner QA mô phỏng) | Nếu >10%: tăng kiểm tra người, thu hẹp use case; dừng nếu lỗi nghiêm trọng.
Adoption | Tỷ lệ yêu cầu tra cứu đủ điều kiện có bắt đầu tại bước AI trong workflow. | 53% (16/30 lượt bắt đầu bằng AI; mô phỏng) | >=70% (>=21/30) sau khi qua cổng chất lượng | Log workflow mô phỏng: 30 lượt đủ điều kiện, 10 lượt mỗi workflow | Dương Hải Minh (owner workflow mô phỏng) | Nếu thấp: phỏng vấn người dùng và sửa điểm nghẽn; không mặc định chỉ cần đào tạo.

## Roadmap
Lộ trình và cổng quyết định
Lộ trình và các owner dưới đây là mô phỏng; chỉ qua cổng khi tiêu chí có bằng chứng.
Giai đoạn | Mục tiêu | Việc / bằng chứng cần có | Owner theo vai trò | Điều kiện qua cổng | Nếu chưa đạt
0-30 ngay | Chứng minh vấn đề và sẵn sàng pilot | Chọn workflow pilot; chốt nguồn/quyền; lập mẫu QA 30 câu, log 30 tác vụ và phỏng vấn 4 người (đều mô phỏng). | Dương Hải Minh (workflow); Đỗ Trương Thành Ân (data/QA) | Có owner, nguồn chuẩn, quyền truy cập và baseline rõ: 18/30 câu đạt nguồn hiện hành; thời gian 18/32/14 phút. | Không mở rộng; xử lý nguồn/quyền/owner và đo lại.
31-60 ngay | Chứng minh chất lượng và thay đổi workflow | Bật trích nguồn/ngày; QA mẫu; có kênh báo lỗi/chuyển người; theo dõi thời gian và rework. | Đỗ Trương Thành Ân (QA/data); Dương Hải Minh (workflow) | Product >=90% nguồn hiện hành; mỗi workflow giảm >=20%; rework <=10%; không có lỗi nghiêm trọng. | Sửa nguồn, hướng dẫn tại điểm làm việc hoặc thu hẹp use case.
61-90 ngay | Quyết định mở rộng, sửa hay dừng | So target với baseline; rà governance, chi phí, phản hồi và độ ổn định. | Dương Hải Minh + Đỗ Trương Thành Ân | Chỉ mở rộng nếu target chất lượng/thời gian đạt, quyền-governance rõ và owner vận hành nhận bàn giao. | Sửa hoặc dừng; không tự động rollout vì đã hết 90 ngày.

## V1 vs V2
Đối chiếu bản trước và sau kiểm tra
Phản biện dưới đây là mô phỏng để minh họa; không phải góp ý đã thực sự nhận.
# | v1 | v2 | Lý do / quyết định tốt hơn | Phản biện mô phỏng
1 | Đếm login và số câu hỏi; không đo chất lượng hay kết quả workflow. | Đo tỷ lệ câu trả lời có nguồn/ngày cập nhật và trung vị thời gian hoàn tất tra cứu. | Phân biệt activity với metric đủ mạnh để ra quyết định. | Nhóm 05 (mô phỏng): định nghĩa tử số/mẫu số QA và ngưỡng đạt. Đã đổi sang 18/30 baseline, >=27/30 target.
2 | Baseline chưa đo; target tăng usage; owner/hành động còn chung. | Có kế hoạch baseline tuần 1, target đề xuất, nguồn, owner vai trò, phản ứng khi xấu và quality guardrail. | Không đặt target cho dữ liệu không lấy được; không thúc đẩy usage trước trust/readiness. | Nhóm 08 (mô phỏng): tách metric theo workflow và ghi owner. Đã thêm ba median/target riêng và owner mô phỏng.

## Kiem tra ket qua
Hai checkpoint bắt buộc
Case và số liệu mô phỏng; các trạng thái chỉ xác nhận tính nhất quán của bản giả lập, không phải bằng chứng thực tế.
Mốc | Giảng viên kiểm tra | Pass khi | Trạng thái hiện tại | Việc cần làm / bằng chứng
Phút 40 | Phạm vi và chẩn đoán | Nêu rõ 1 sản phẩm, 1 nhóm người dùng, 2–4 workflow; 1–2 nguyên nhân gốc, framework phù hợp cho từng nguyên nhân và bằng chứng. | ĐẠT TRONG MÔ PHỎNG | Ba workflow; hai nguyên nhân; QA 18/30, phỏng vấn giả lập 4 người. Thay bằng bằng chứng thật nếu được yêu cầu.
Phút 80 | Logic chỉ số | Có >=1 product metric và >=1 workflow metric; mỗi metric có baseline, target, nguồn, owner và hành động khi xấu. | ĐẠT TRONG MÔ PHỎNG | Baseline/target/nguồn/owner/hành động đã có số giả định; xác nhận hoặc thay bằng dữ liệu thật trước khi nộp nếu rubric yêu cầu.
Năm dấu hiệu bài đạt
Tự đánh giá theo rubric; trạng thái hiện tại phản ánh đúng những gì đã có trong repo.
# | Dấu hiệu | Trạng thái | Ghi chú
1 | Phạm vi cụ thể, không nói chung về AI trong công ty. | ĐẠT MỘT PHẦN | ĐẠT TRONG MÔ PHỎNG
2 | Framework dùng cho readiness, chia việc và điểm nghẽn người dùng. | ĐẠT MỘT PHẦN | ĐẠT TRONG MÔ PHỎNG
3 | Đo workflow, chất lượng và giá trị; không chỉ login/số câu hỏi. | ĐẠT MỘT PHẦN | ĐẠT TRONG MÔ PHỎNG
4 | Mỗi metric có nguồn và hành động khi xấu. | ĐẠT MỘT PHẦN | ĐẠT TRONG MÔ PHỎNG
5 | Có quyết định tiếp tục, sửa hoặc dừng. | ĐẠT MỘT PHẦN | ĐẠT TRONG MÔ PHỎNG
Lỗi thường gặp và cách sửa
Dùng cột dấu hiệu để phát hiện lỗi; cột sửa thế nào là hành động cụ thể.
Lỗi | Dấu hiệu | Sửa thế nào
Nhầm triệu chứng với nguyên nhân | Ghi ít người dùng là nguyên nhân gốc. | Hỏi vì sao; kiểm tra độ tin cậy, workflow và bàn giao.
Mặc định mọi vấn đề do đào tạo | Giải pháp duy nhất là mở lớp hướng dẫn. | Dùng ADKAR tìm điểm nghẽn; sửa nguồn, quyền hoặc hỗ trợ tại workflow nếu cần.
Đo activity thay vì giá trị | Chỉ có login và số câu hỏi. | Thêm thời gian từ log, tỷ lệ không phải làm lại, chất lượng và kết quả theo workflow.
Metric không dẫn tới hành động | Cột hành động khi chỉ số xấu trống hoặc chung chung. | Ghi việc cần làm, owner và điều kiện đo lại cho từng metric.
Phạm vi quá rộng | Nói về toàn bộ AI công ty hoặc hơn 4 workflow. | Chốt 1 sản phẩm, 1 nhóm người dùng và 2–4 workflow.
Chỉ thêm AI mà không đổi cách chia việc | TO-BE chỉ chèn thêm bước hỏi AI. | Dùng Mollick: nêu AI làm gì, ai kiểm chứng/quyết định và ai chịu trách nhiệm cuối.
Roadmap thành danh sách việc | Mốc 30–60–90 không có owner hay tiêu chí qua cổng. | Mỗi giai đoạn cần owner, dấu hiệu hoàn thành và quyết định nếu chưa đạt.
Không có bằng chứng | Chẩn đoán chỉ dựa trên cảm nhận. | Thêm >=1 quan sát, log, phỏng vấn ngắn hoặc case tham khảo có căn cứ.
Năm câu tự kiểm trước khi kết thúc
Không đánh dấu hoàn tất nếu chưa trả lời được bằng thông tin và bằng chứng cụ thể.
# | Câu hỏi | Trạng thái | Bằng chứng / việc bổ sung
1 | AI đi vào workflow nào? | ĐÃ TRẢ LỜI (MÔ PHỎNG) | Ba workflow đã nêu; AS-IS/TO-BE ở README.
2 | Nguyên nhân gốc nằm ở đâu? | ĐÃ TRẢ LỜI (MÔ PHỎNG) | Hai nguyên nhân gốc gắn với QA/interview giả lập.
3 | Framework nào giúp trả lời? | ĐÃ TRẢ LỜI (MÔ PHỎNG) | Gartner-Lite: readiness; Mollick: chia việc; ADKAR: điểm nghẽn người dùng.
4 | Metric nào chứng minh giá trị, lấy dữ liệu từ đâu? | ĐÃ TRẢ LỜI (MÔ PHỎNG) | Product 18/30; workflow n=10 mỗi luồng; nguồn/owner ghi trong dashboard.
5 | Khi nào tiếp tục, sửa hoặc dừng? | ĐÃ TRẢ LỜI (MÔ PHỎNG) | Sửa/pilot nhỏ; mở rộng nếu product >=90%, từng workflow giảm >=20%, rework <=10%.